南政办〔2026〕9号

南安市人民政府办公室关于印发南安市打造“一城两山三水”精品旅游线路

实施方案的通知

各乡镇（街道）人民政府（办事处），雪峰开发区管委会，市人民政府各部门、各直属机构，各国有企业：

现将《南安市打造“一城两山三水”精品旅游线路实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

 南安市人民政府办公室

                            2026年4月10日

（此件主动公开）

南安市打造“一城两山三水”精品旅游线路

实施方案

为系统整合南安市文化旅游资源，优化旅游空间布局，全面提升旅游产品品质与市场竞争力，推动文旅产业向高质量、品牌化方向发展，通过串联中心城区及各乡镇（街道）分散文旅资源，构建主题鲜明、体验丰富、配套完善的“一城、两山、三水”六大精品旅游线路，形成覆盖全域、贯通城乡的旅游网络体系，结合我市实际，制定本实施方案。

一、总体思路
以“海丝源头 成功故里”为总体形象，坚持“全域统筹、融合发展、主客共享、特色引领、市场主导、绿色发展”六大原则，以“一城（中心城区）、两山（天柱山、云顶山）、三水（东溪、环湖、沿海）”为空间逻辑与资源基底，规划建设六大主题鲜明、体验丰富、业态多元、配套完善的精品旅游线路。通过线路串联，打破行政壁垒与资源孤岛，构建主题化、网络化、全域化的旅游产品体系，实现从“景点旅游”向“全域旅游”的深刻转变，将南安建设成为文化底蕴深厚、山水特色鲜明、业态活力充沛、服务品质优良的闽南文化旅游目的地。

二、精品线路设计

（一）一城
中心城区线：武荣风华·都市休闲文化之旅

本线路聚焦南安中心市区（三个街道）、东田镇、省新镇。以城市文化景观、生态公园、商业街区及城市更新项目为载体，展现现代南安的活力与历史文化底蕴的当代传承。

文旅线路：省新九牧卫浴智能观光工厂→林路厝→莲塘乡伴田园综合体→北山公园→北山文创园→城西湿地公园→柳湖文化公园→成功街→爱情广场→武荣公园→西溪夜游→新体育场→五馆→成功夜市→龙峰公园→李贽纪念馆→白云寺→东田南坑古窑址→黄巢山景区→东田圩日。

美食资源：中骏世界城、源昌财富广场、壹号街夜市、成功夜市、长安街夜市、武荣古街等美食餐厅和特色小吃（润饼菜、面线糊、酸菜面、牛肉羹等）、东田菠萝、东田溢鸭汤。

住宿资源：南安大酒店、华侨大酒店、泛华大酒店、全季酒店、亚朵酒店等。

文旅项目：南安市西溪两岸文化旅游街区改造提升工程、北山气象研学综合休闲项目、南安市莲塘乡村振兴示范区项目、南安美林壹号地块至凤凰湖夜经济项目、南安市王文教羽毛球馆项目、南安市国家篮球训练馆改造提升项目、南安市智慧航空飞行营地、美林文化创意产业园（旧糖厂片区）等。

牵头单位：文体旅局、文体旅集团

责任单位：溪美街道、美林街道、柳城街道、东田镇、

省新镇，能源工贸集团、南翼集团

（二）两山

1．云顶山线：云顶风光·生态乡韵体验之旅

本线路涵盖翔云镇、英都镇、仑苍镇、眉山乡等乡镇，依托云顶山生态优势和特色农业、乡村文化，打造以生态休闲、露营观光、休闲野趣、民俗体验为特色的旅游线路。

文旅线路：云顶山星空露营地→龙须岩→龙腾峡漂流→初心路→福庭暴动红色主题公园→英都宝湖岩→麻球花园→英都拔拔灯→良山樱花园→英都坂埔古厝→仑苍妙峰山石佛岩→寮洋宫→中国水暖城→眉山观山村番仔楼→皇旗尖茶庄园→眉山乡三凌村苦湖突围战遗址→眉山云山宫。

美食资源：英都麻糍、英都咸水鸭、翔云芥菜饭、翔云岩葱、翔云茶油花椒鸡、仑苍后垵糕、眉山茶油鸡、眉山鱼翅太极茶羹、眉山铁观音椒盐排骨等。

住宿资源：云顶山星空露营地、皇旗尖休闲客栈、享住酒店、仓都酒店、欧联商务酒店等。

文旅项目：南安云顶山星空云海生态旅居综合体、海上丝绸之路—内河驿渡（英溪）古驿码头等。

牵头单位：文体旅局、文体旅集团
责任单位：翔云镇、英都镇、仑苍镇、眉山乡，能源工贸集团

2．天柱山线：天柱仙境·康养静心生态之旅

本线路以蓬华镇、诗山镇、码头镇、金淘镇为核心，依托天柱山自然生态与宗教文化资源，打造集山水观光、宗教朝圣、休闲康养、乡村体验于一体的山地旅游线路。

文旅线路：仙境天柱山旅游景区→泉州侨批馆南安分馆→山城村→诗山凤山寺→诗山公园→欧阳詹读书处（白云室）→码头镇侨史馆→铺前土楼→诗南村→叶飞故居→泉州华侨革命历史博物馆→金淘书院→朵桥土楼→文殊院

美食资源：蓬华芥菜饭、蓬华脐橙、蓬华屁股面、诗山卤面、诗山粕丸、诗山糖粿、码头山美鱼头煲、码头东磜豆干、码头石鼓林麻糍、码头大庭黑豆饼、金淘豆干、金淘大肠羹、金淘绿豆饼。

住宿资源：仙境天柱山景区太空舱、天柱·九辰森林酒店、金溪温泉酒店、大庭乡舍侨居、凤山大酒店、官贝顶宾馆。

文旅项目：仙境天柱山提质改造项目、海丝凤山文化旅游景区提升工程、南安市成功教育实践基地、欧阳詹历史文化资源活化利用项目等。

牵头单位：文体旅局、文体旅集团

责任单位：蓬华镇、诗山镇、码头镇、金淘镇，能源

工贸集团

（三）三水

1．环湖线：环湖漫游·山湖漫步清新之旅

本线路环山美湖流域，串联向阳乡、九都镇、乐峰镇、罗东镇、梅山镇。突出山湖漫步、华侨文化、田园风光、运动休闲等多元主题。

文旅线路：向阳五台乐山→向阳昭惠庙→古官石道→云上露营基地→九都山美湖→滑翔伞基地→明英苑→印山森林康养基地→广峰寺→源昌文化中心→荆坑大峡谷→梅山李光前纪念馆→光前学村→梅山燈峰运动基地。

美食资源：向阳芥菜饭、向阳粉根、向阳手工白粿、乐峰肉羹、乐峰手工面线、罗东煎包、九都鱼头汤、九都水库虾、九都红菇炒粉丝、梅山寸枣、梅山九重粿。

住宿资源：向阳田边厝民宿、九都太空舱、罗东湖心岛、源昌商务酒店、印山森林康养基地、缘超前酒店、芙蓉宾馆、莱克酒店。

文旅项目：南安市九都镇全域旅游项目（含云上宫阙度假公寓和南安市环山美水库水生态保护及水美乡村建设项目）、牧云溪谷旅游景区项目、南安市综合实践教育营地项目等。

牵头单位：文体旅局、能源工贸集团

责任单位：向阳乡、九都镇、乐峰镇、罗东镇、梅山镇，

文体旅集团

2．东溪线：寻迹东溪·世遗海丝研学之旅

本线路以洪梅镇、洪濑镇、康美镇、丰州镇、霞美镇等东溪沿岸乡镇区域为重点，有效融合美食体验、宗教信俗、世遗文化、滨水休闲等内容。

文旅线路：洪梅灵应寺→梅溪村古大厝→王文教体育文化公园→洪濑清水岩→洪濑美食街→康美雪峰寺→丰州九日山→清境桃源旅游景区→森野谷→南安文庙→丰州古城→桃源宫→金鸡桥→霞美汽贸城→汉侯博物馆→霞美欢乐水世界。

美食资源：洪梅五都米粉、洪梅灵应禅茶、洪梅水产鲜品、洪濑鸡爪、洪濑酸菜面、洪濑鸡卷、洪濑煎包、洪濑黑粿仔、康美雪峰素食、丰州桃源鱼条、丰州埔头水丸、九重粿。

住宿资源：梅溪“鸟巢”民宿、金鹿大酒店、联益生态休闲农庄、环宇精品酒店、中南大酒店、清怡生态农庄、清境桃源、燎原村民宿聚集区。

文旅项目：杨梅山文旅综合体项目、南安文庙（二期）、丰州古城—九日山提升项目（含丰州古街风貌提升项目、九日山福道建设项目、金潘防洪堤改造项目、九日山书院改造提升项目、影视服务中心项目、漳泉肖铁路（丰州段）观光小火车项目等）。

牵头单位：文体旅局、能源工贸集团

责任单位：洪梅镇、洪濑镇、康美镇、丰州镇、霞美镇。

文体旅集团

3．沿海线：成功故里·滨海风情艺术之旅

本线路覆盖官桥镇、水头镇、石井镇等沿海乡镇，集中展示了南安作为民族英雄郑成功故里和古代海丝重要节点的深厚历史，以及现代石材产业、滨海生态与乡村艺术。

文旅线路：五塔岩石塔—金穗米业观光工厂→墟游记→蔡氏古民居建筑群→九溪村→郑成功陵园→五里桥→英良石材自然历史博物馆→五里大盈溪→天心洞景区→郑成功纪念馆→中宪第→顶街→岑兜村高甲戏户外博物馆→奎霞村传统村落。

美食资源：官桥牛肉羹、官桥烧肉粽、官桥驴肉、官桥地瓜粉团、石井海蛎煎、石井炸枣、石井芋圆、石井头水紫菜、石井糕仔。

住宿资源：巨凯大酒店、金发大酒店、源昌凯宾海景大酒店、温德姆酒店、水头希尔顿欢朋酒店、水头铂尔曼大酒店、水头金明大酒店、石井金明大酒店、东方五洲大酒店、明利大酒店、明超大酒店、万佳大酒店、凯德酒店。

文旅项目：童话镇温泉田园综合体项目、水头乌托邦文旅综合体项目、南安市成功文化园项目、戏旅岑兜高甲戏剧村项目、南安市两岸融合海洋文旅经济产业提升项目、杨子山大地艺术文旅示范区项目等。

牵头单位：文体旅局、能源工贸集团

责任单位：官桥镇、水头镇、石井镇，文体旅集团

三、保障措施

（一）健全领导机制，强化部门协同

成立由市领导牵头的“南安市‘一城两山三水’精品旅游线路工作专班”，统筹协调文旅、发改、财政、交通、自然资源、住建、农业农村、林业、水利、生态环境等相关部门及沿线各乡镇（街道）。建立联席会议制度，定期研究解决线路建设中的规划衔接、项目审批、土地供应、资金整合等重大问题，形成“全市一盘棋”的工作合力。将重点线路项目建设任务纳入相关部门和乡镇的年度绩效考核。

（二）明确时序安排，统筹项目推进

坚持项目化推进，以精品线路沿线乡镇为重点，优先推动沿线条件成熟、特色鲜明的文体旅项目落地建设。强化系统规划，统筹考虑资源整合、功能衔接与市场联动，确保项目有机融入整体格局。按照“成熟一批、启动一批”的原则，分批次、有步骤地实施建设项目，明确时序安排，强化要素保障，确保各项工作扎实有序推进。

（三）加强规划衔接，完善政策支持

推动本方案与国土空间、乡村振兴、交通运输等规划有效衔接。研究出台专项扶持政策，在财政资金、用地指标、金融信贷、税费优惠等方面向精品线路建设的重点项目倾斜。鼓励社会资本通过PPP、特许经营、股权合作等方式参与旅游基础设施和公共服务设施建设与运营。

（四）完善设施体系，提升服务品质

加快完善连接各条精品线路、主要景区节点的旅游公路网，提升道路等级和景观化水平。优化旅游公交专线、客运班线。按照国家标准，统一规划建设沿线旅游集散中心，完善自驾游服务体系，合理布局停车场、充电桩、房车营地、咨询服务中心、生态厕所、标识标牌系统（含多语种）、观景平台、休息驿站等。实现主要旅游区域无线网络覆盖。

（五）深化品牌推广，拓展营销渠道

整合营销资源，围绕“海丝源头 成功故里”总品牌和六大线路子品牌，制定系统的营销规划。利用传统媒体与新媒体矩阵，开展内容营销、事件营销、网红营销。加强与主要客源地旅行社、在线旅游平台（OTA）的合作。精心策划举办或参与各类旅游推介会、文化节庆活动（如郑成功文化周、凤山文化周）、体育赛事等，持续提升南安旅游的知名度和美誉度。

（六）培育市场主体，加强人才建设

大力引进有实力的文旅投资商、运营商。鼓励本地企业转型升级，投资开发旅游新业态。支持乡村旅游合作社、民宿联盟等发展。实施文旅人才引育工程，加强与高校、职业院校合作，培养和引进线路策划、运营管理、营销推广、导游讲解、民宿管家等专业人才，定期开展从业人员技能培训，提升整体服务软实力。

（七）规范市场秩序，筑牢安全底线

建立健全旅游市场监管长效机制，加强联合执法，严厉打击违法违规行为，保护消费者合法权益。压实安全生产责任，完善旅游安全应急预案，加强对景区设施、交通运输、食品卫生、消防安全等的常态化检查与隐患排查，营造安全、文明、有序的旅游环境。

附件：南安市“一城两山三水”全域精品旅游线路文旅项目

附件

南安市“一城两山三水”全域精品旅游线路文旅项目
	类别
	序号
	项目名称
	主要建设内容
	项目所在地
	建设

年限
	总投资

（万元）
	责任单位
	备注（策划、招商、
在建、建成）

	“一城”

（中心城区线）
	1
	南安市西溪两岸文化旅游街区改造提升工程
	项目占地约50亩，选址位于柳城街道帽山社区、柳东社区等。项目包含西溪两岸夜经济生活基础设施提升工程、西溪漫步工程（一期）、西溪两岸文化旅游街区改造提升等3个项目。
	溪美
美林
柳城
	2023—2027
	49700
	文体旅局

商务局

溪美办事处

美林办事处

柳城办事处

文体旅集团
	在建

	
	2
	南安市莲塘乡村振兴示范区项目
	项目总占地1350亩，选址于莲塘东侧商服项目收储地块、南同公路北侧商服项目收储地块等，主要建设综合服务中心、高标准农田、观光旅游、智慧农业等，新建长约2公里观光道路，改造长约1.6公里原有车道路。配套公园：项目主要建设景观绿化工程以及滨水景观提升工程等。
	溪美
	2023—2028
	44000
	溪美办事处

文体旅集团
	在建

	
	3
	北山气象研学综合休闲项目
	南安气象科普馆项目，主体展厅落位于南安气象局一楼，展陈面积约720m2，融合南安本地特色与历史文化气象元素，展示古代南安人应对气象的智慧、历史气象事件、文化习俗中的气象元素、现代气象科技、防灾减灾知识。户外部分打造测天授时广场、山地观测区：古器观风走廊+文体旅集团休闲水吧、北山环线户外休闲点。
	溪美
	2026
	20000
	溪美办事处

文体旅集团
	在建

	“一城”

（中心城区线）
	4
	南安市王文教羽毛球馆项目
	项目建设用地11460.48 m2（合17.19亩），建设内容为：场地布置4片羽毛球场（活动座席收起后可布置12片羽毛球场），总座席约3000座，王文教纪念馆、竞赛组织用房、力量训练房、媒体工作区、机动停车库和非机动停车库等。其中机动车位105个，可与酒店地下车库连通，总机动车位约190个。
	美林
	2026
	15912
	美林办事处

南翼集团
	在建

	
	5
	南安市国家篮球训练馆改造提升
项目
	改造范围涵盖场馆内部的4个球馆及各类配套功能用房，对大厅、篮球训练区、健身活动区、户外庭院以及卫生间、淋浴间、更衣室等公共服务区域实施了系统性的升级优化。
	美林
	2026
	2370
	文体旅集团
	在建

	
	6
	南安市智慧航空飞行营地
	选址位于会展中心，项目用地约2.5亩，无人机起降场半径11.5m，搭配5台无人驾驶航空器，同时利用现状城市广场空地建设飞行指挥中心、展示中心、培训教室、机库等通用设施和一个专用飞行器起降场，打造集低空科技展示、低空文旅产业开发和特色研学、技能培训、应急救援为一体的低空飞行营地。
	美林
	2024—2025
	200
	南安市成功飞行科技有限公司
	在建

	
	7
	美林文化创意产业园（旧糖厂片区）
	项目选址于美林街道美林社区，规划面积约500亩，拟对美林旧糖厂、旧酒厂、旧街、福鼎山庄（九十九间）及一号街、南洪路进行提升改造，对南安旧糖厂重新进行规划建设，打造商贸文旅业态体系。
	美林
	2026—2031
	113000
	文体旅集团
	策划

	“一城”

（中心城区线）
	8
	南安美林壹号地块至凤凰湖夜经济项目
	打造特色商业街区，以多元业态赋能文化商业，集特色美食、文创购物、艺术打卡、演绎畅玩、休闲社交等业态于一体，升级文旅体验一站式吃喝玩乐全新的夜市。
	美林
	2026—2027
	20000
	美林办事处

文体旅集团
	在建

	“两山”
	云顶

山线
	9
	南安云顶山星空云海生态旅居综合体
	总体定位“山水营”体验起点，打造综合服务中心和游客集散中心，兼具餐饮、露营设备出租等服务设施。项目包括：升级“森林湖畔”星空露营基地，打造云溪房车自驾营地，配套建设云顶山上山景观旅游公路、云端生态步道及生态停车场等。
	翔云
	2026—2028
	20000
	翔云镇政府
	策划

	
	
	10
	眉山乡朝天山文旅综合开发项目
	利用集体土地及文旅资源，打造梅花鹿养殖观赏园、朝天山露营等产业观光园区，利用现有综合文化中心建设展览馆。项目还包括修建栈道、旅游公厕、观景台等旅游设施，以及特色餐饮基地和民宿。
	眉山
	2024—2026
	3800
	眉山乡政府
	在建

	
	
	11
	海上丝绸之路—内河驿渡（英溪）古驿码头
	选址于民山村，主要建设“海上丝绸之路”内河驿渡文化公园、水利文化公园、码头文化公园、休闲广场、慈善文化公园、垃圾分类公园、“拾亩良田”农业科普园、“拔拔灯”非遗文化展示长廊、画说“二十四节气”传统文化走廊、“上房揭瓦”青年创趣空间、百姓文化休闲广场、“海上丝绸之路”内河驿渡文化景观公园（西湖古码头）等。
	英都
	2024—2027
	20000
	英都镇政府
	在建

	“两山”
	天柱

山线
	12
	南安仙境天柱山提质改造项目
	项目占地2500亩，选址于蓬岛村，引进“在外企业家+社会资本”合作的发展模式，对仙境·天柱山景区综合景观以及旅游基础配套设施进行提升改造，创建国家级4A景区，建设九辰森林酒店，实施仙境·天柱山景区综合文旅运营项目，打造生态康养度假景区，创新发展旅游新格局。
	蓬华
	2021—2029
	60000
	蓬华镇政府

福建新色彩旅游开发有限公司


	在建

	
	
	13
	海丝凤山文化旅游景区提升工程
	项目规划面积1300亩，建设凤山民俗文化景观园；闽台农业观光园，包含游客服务中心、田园集市、观景长廊、茶艺馆、田园营地等；建设思乡之源，新建镇区往凤山景区约3公里旅游道路，提升完善凤山寺周边基础设施。
	诗山
	2026—2029
	45000
	诗山镇政府
	在建

	
	
	14
	南安市成功教育实践基地项目
	项目选址成功中学旧校区，占地约45亩，建筑面积3.7万m2，规划建设集科技教育、安全教育、技能培训等功能于一体，以研学为主题的教育实践基地。
	码头
	2023—2026
	45000
	码头镇政府

福建清控南联教育科技有限公司
	在建

	
	
	15
	欧阳詹历史文化资源活化利用项目
	项目覆盖码头镇高山、刘林、仙都三个村，景区内含5平方公里文化遗产挖掘、修复保护区，0.2平方公里文化史迹控制区。建设内容包括：复建欧阳詹读书处，加强欧阳詹读书处古址保护，实施CZ18线至白云室路安工程等。
	码头
	2028—2035
	80000
	码头镇政府
	策划

	“三水”
	东

溪

线
	16
	杨梅山文旅综合体项目
	项目位于杨梅山山脉，修建环山公路13公里，配套建设扫帚坑康养中心，16处驿站、休憩平台、露营观景平台、休闲驿站和矿坑主题公园等项目。
	康美
	2025—2028
	18000
	康美镇政府

能源工贸集团
	在建

	“三水”
	东

溪

线
	17
	丰州古城—九日山升项目
	项目位于丰州镇，拟塑造具有鲜明丰州特色的文旅品牌IP，打造系列精品旅游线路；举办祈风文化节、祈福文化盛典、元宵灯会、世遗徒步等品牌活动；开发福狮主题、生活美学、跨界联名等文创产品，推出石亭绿茶高端茶礼、伴手礼等特色美食；完善游客服务中心、编制交通专项规划、古城保护与提升等基础配套设施；打造九日山“海丝”数字体验馆、丰州古城“世遗”会客厅、丰州名人馆、九日山饮福宴等区域文旅新业态；推进丰州古街风貌提升、九日山福道建设、金潘防洪堤生态景观、九日山书院改造提升、漳泉肖铁路观光小火车、影视服务中心建设等重点项目落地建设。
	丰州
	2026—2032
	150000
	丰州镇政府

文体旅局 

文体旅集团

商务局

住建局

交通局

农业农村局 
文联  

交警大队 

能源工贸集团

融媒体中心
	策划

	
	
	18
	南安文庙

（二期）
	项目占地约9.91亩，选址于丰泽区北峰街道。二期工程占地3636 m2，总建筑面积941.5 m2，主要修缮明伦堂、东西斋、仪门、朱子祠、东西榉头、前厅以及室外配套等，以及配套消安防、展陈等设施。
	丰州
	2023—2026
	8000
	文体旅局

文体旅集团
	在建

	
	
	19
	南安市九都镇全域旅游项目
	项目总投资3.36亿元，项目分为两个子项目。子项目一：云上宫阙度假公寓。建设内容为对九都世纪山庄住宅进行装修及适配性改造，以及修缮改造一栋接待大厅，作为主题公寓经营场所。子项目二：南安市环山美水库水生态保护及水美乡村建设项目（含环山美水库水生态保护工程和水美乡村建设工程）。
	九都
	2025—2029
	40600
	能源工贸集团
	在建

	“三水”
	东

溪

线
	20
	南安市综合实践教育营地项目
	项目占地面积190亩，选址于梅山镇灯光村及新兰村，总建筑面积约24000 m2，项目分两期建设，一期用地面积约160亩，建设内容包括研学宿舍、研学综合楼、基础配套设施等。二期用地面积约30亩，建设内容包括农耕研学、生态教育等户外活动体验区。
	梅山
	2025—2027
	24010
	梅山镇政府

文体旅集团
	在建

	
	环

湖

线
	21
	南安市牧云溪谷旅游景区项目
	项目占地39.57平方公里，建设内容分为两部分：其中旅游基础设施建设项目含游客服务中心、缆车、旅游厕所等配套设施，以及观景平台、栈道、连接线、停车场等建设；印山林场林业综合开发项目含林下经济、营造林、林果、森林生态旅游及配套基础设施建设，依托印山国有林场和笋塔水库，打造集休闲、游憩、度假于一体的农文旅融合项目。
	乐峰
	2026—2029
	64000
	乐峰镇政府

能源工贸集团
	策划

	
	
	22
	童话镇温泉田园综合体项目
	选址于盐田村，规划占地面积1500亩，建设集温泉养生、休闲度假、高端旅游于一体的综合性旅游度假区。
	官桥
	2024—2026
	100000
	官桥镇政府
	在建

	
	
	23
	水头乌托邦文旅综合体项目
	项目位于滨海社区，总用地面积约310亩，计划打造大众广场、网红I0VEHOUSE、烟火市集、荒野营地、美育研学基地、滨海民宿、水上乐园、沿街商墅等10个项目。
	水头
	2026—2027
	53000
	水头镇政府
	在建

	“三水”
	沿

海

线
	24
	南安市成功文化园
	选址于石井镇，占地面积2777.25亩，主要建设游客中心区、成功海区、成功之路区、北停车场、成功雕像区、国姓民俗馆区、山林游览区、古山特色小镇核心区等。
	石井
	2020—2027
	104000
	石井镇政府

南翼集团
	在建

	
	
	25
	戏旅岑兜高甲戏剧村项目
	项目选址于岑兜村，规划总用地面积约2.5万m2，依托深厚的高甲戏文化，打造集文化体验、创意零售、特色餐饮、休闲住宿于一体的特色古村落。通过发展观光农业、生态农场、大地艺术等业态为古村落注入新活力，打造成泉州南翼新城文旅新名片。
	石井
	2026—2027
	20000
	石井镇政府能源工贸集团
	在建

	
	
	26
	南安市两岸融合海洋文旅经济产业提升项目
	项目将按 “离成功最近的地方” 定位，以“三横七纵” 路网，串联油管体育公园、海豚湾夜市和泉金老街、泉金客货运码头、延平东路及历史文化街区、鳌峰路至郑成功文化旅游区、滨海风情区、码头作业区等7大主题区。项目建成后将成为南安融入区域协同发展、深化两岸产业融合、壮大海洋经济动能的重要载体，为打造台胞台企登陆第一家园示范窗口、推动南安经济发展注入强劲动力。
	石井
	2026—2028
	26300
	石井镇政府

能源工贸集团
	招商

	
	沿

海

线
	27
	南安市石井镇杨子山大地艺术文旅示范区项目
	三个子项目，生态修复项目：包括矿渣清理、场地平整、平台处理、植树造林等；基础设施建设项目：包括主次道路建设、市政管网、环卫设施建设等；经营性文旅开发项目：包括主题类旅居、精致露营、特色街区、休闲农庄、主题类乐园、极限运动、森林康养、博物馆、动植物园、轨道交通系统、旅游配套设施等。
	石井
	2026—2030
	704000
	石井镇政府

能源工贸集团
	招商


抄送：市纪委监委，市委办公室、市委各部门，省、泉属驻南各单
位，人武部，各人民团体。

市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院，市检察院。
各民主党派南安市委员会，市工商联。

南安市人民政府办公室                   2026年4月14日印发






— 2 —
— 1 —

